| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ______ Số: 02/2007/QĐ-TTg | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________ Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2007 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm” giai đoạn 2007 - 2010

––––

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tờ trình số 2609/BNN-KL ngày 10 tháng 10 năm 2006),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án ''Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm'' giai đoạn  2007 - 2010 gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu và quan điểm chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

a) Mục tiêu

Củng cố tổ chức, nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng từ trung ương đến địa phương để có đủ khả năng để kiểm soát cháy rừng, giảm nguy cơ cháy rừng, chữa cháy rừng kịp thời, có hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.

b) Quan điểm chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng:

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và các cấp chính quyền về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Phòng cháy rừng là chủ đạo, chữa cháy rừng phải kịp thời, khẩn trương  có hiệu quả;

- Đầu tư nâng cao từng bước năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm;

- Xây dựng và triển khai các phương án chữa cháy rừng theo phương châm bốn tại chỗ. Địa phương chủ động tổ chức nguồn lực và chỉ huy chữa cháy rừng, Trung ương củng cố lực lượng đủ mạnh hỗ trợ các vùng trọng điểm cháy rừng và các vụ cháy lớn vượt quá tầm kiểm soát của địa phương;

- Chủ rừng phải chịu trách nhiệm về bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng trên diện tích rừng, đất rừng được Nhà nước giao, cho thuê;

- Đẩy mạnh chủ trương xã hội hoá công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, huy động mọi nguồn lực của xã hội, các thành phần kinh tế cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

2. Nội dung và giải pháp thực hiện

a) Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng:

- Xây dựng chương trình, nội dung tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng thông qua các số ra chuyên đề hàng ngày, tuần và tháng trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về chính sách của Nhà nước, quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong phòng cháy, chữa cháy rừng và giới thiệu lợi ích của rừng đối với cuộc sống con người;

- Xây dựng các bảng nội quy bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; biển cấm lửa và biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng; in ấn và phát hành các tài liệu phổ biến về phòng cháy, chữa cháy rừng và các quy định của pháp luật về lĩnh vực bảo vệ rừng;

- Xây dựng mô hình trình diễn về công tác quản lý lửa rừng, chương trình phối hợp với trường phổ thông trung học và trường phổ thông cơ sở để tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khoá tìm hiểu về công tác bảo vệ rừng.

b) Cơ chế, chính sách về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng:

- Củng cố hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và các Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Quy hoạch lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng từ trung ương đến địa phương, trên cơ sở kiện toàn và củng cố lực lượng kiểm lâm hiện có;

- Xây dựng cơ chế chỉ đạo, điều hành, chỉ huy, phối hợp lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng thống nhất, quy chế hoạt động và chia sẻ nghĩa vụ, quyền lợi của lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp;

- Quy định chế độ tài chính đảm bảo cho các hoạt động của công tác phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Xây dựng quy định về thiết kế các công trình phòng cháy rừng trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh rừng;

- Xây dựng cơ chế, chính sách để tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế, các cá nhân, tổ chức xã hội trong và ngoài nước tăng cường cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

c) Tăng cường năng lực của các tổ chức tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng:

- Từng bước kiện toàn và hình thành lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành từ trung ương đến cấp tỉnh, huyện và xã, đảm bảo cho việc quản lý thống nhất và duy trì lực lượng tinh nhuệ, chủ lực trong thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Nâng cao hiệu lực quản lý, năng lực thừa hành pháp luật và hiệu quả công tác trong lĩnh vực bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho các cán bộ công chức kiểm lâm từ trung ương đến địa phương, để chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới;

- Đào tạo nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn cho các cán bộ quản lý và chuyên trách lâm nghiệp để từng bước tự tổ chức, giám sát và thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Tập huấn, huấn luyện kỹ thuật, nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy rừng cho các lực lượng chuyên ngành, chủ rừng và các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, chữa cháy rừng. Ưu tiên đào tạo cho lực lượng địa phương và cơ sở;

- Đầu tư phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng cơ sở để có khả năng xử lý kịp thời khi cháy rừng xảy ra.

d) Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng:

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lửa rừng: quy hoạch, phân vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng; dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; phát hiện sớm điểm cháy rừng; truyền tin, xử lý thông tin và chỉ huy chữa cháy rừng; huy động lực lượng và tổ chức chữa cháy rừng;

- Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp lâm sinh, phương tiện, thiết bị và công cụ phòng cháy, chữa cháy rừng tiên tiến phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng vùng;

- Quy hoạch xây dựng các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng: hệ thống đường xá; kênh mương, bể chứa, hồ đập; hệ thống chòi canh lửa; hệ thống thông tin liên lạc; hệ thống các trạm đo mưa, trạm khí tượng phục vụ dự báo cháy rừng;

- Củng cố và đầu tư xây dựng cho các Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng tại 03 vùng trở thành nơi nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ của cả nước về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và tham gia ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn vượt quá tầm kiểm soát của địa phương.

đ) Hợp tác quốc tế trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng:

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, đặc biệt với các nước thành viên trong khối ASEAN thực hiện Hiệp định chống ô nhiễm khói mù xuyên biên giới do cháy rừng, cháy đất gây ra. Cụ thể:

+ Hợp tác trao đổi kinh nghiệm, thăm quan nghiên cứu các mô hình quản lý lửa rừng;

+ Nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng;

+ Trao đổi, tiếp nhận các hỗ trợ kỹ thuật và dự án đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

3. Đầu tư

- Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương.

- Tổng vốn đầu tư khái toán là: 502 tỷ đồng, trong đó:

+ Đầu tư cho các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn:                                                   200 tỷ đồng.

+ Đầu tư cho các đơn vị thuộc địa phương:                         302 tỷ đồng.

- Hạng mục đầu tư cụ thể bao gồm:

a) Đầu tư phương tiện, trang thiết bị và cơ sở vật chất (Phụ lục I kèm theo Quyết định này) cho các đơn vị kiểm lâm để đáp ứng cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng;

b) Ưu tiên đầu tư phòng cháy, chữa cháy rừng cho các vườn quốc gia, các Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các vùng rừng tập trung quy mô lớn; các tỉnh có diện tích rừng lớn, rừng có giá trị cao và rừng có nguy cơ bị cháy cao;

c) Đầu tư trực tiếp cho các dự án khả thi nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phụ lục II kèm theo quyết định này);

d) Đầu tư hỗ trợ có mục tiêu cho các tỉnh trọng điểm thực hiện đầu tư cho các dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm của từng địa phương (Phụ lục III kèm theo Quyết định này), theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Biện pháp tổ chức thực hiện

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo triển khai xây dựng, phê duyệt dự án đầu tư nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hướng dẫn các tỉnh xây dựng dự án đầu tư nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho các đơn vị kiểm lâm của các địa phương.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối vốn và ghi danh mục cụ thể cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh được đầu tư thực hiện đề án này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong kế hoạch ngân sách hàng năm.

3. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm phối hợp xây dựng quy chế hoạt động về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; bố trí lực lượng tham gia đào tạo, tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật chữa cháy rừng.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án đầu tư nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm thuộc địa phương sau khi có ý kiến thẩm định về chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an; - Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; - Lưu: Văn thư, NN (5b). A | KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG (đã ký) Nguyễn Sinh Hùng |
| --- | --- |

Phụ lục I

TỔNG HỢP CÁC TRANG, THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN

VÀ ĐẦU TƯ CƠ SỞ KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

CHO LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM TOÀN QUỐC

(Ban hành kèm theo Quyết định  số 02/QĐ-TTg

ngày 02  tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

__________

| STT | Loại phương tiện, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng phương tiện, thiết bị |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | TW | ĐP |
| 1 | Ô tô chữa cháy chuyên dụng | Chiếc | 20 | 8 | 12 |
| 2 | Ô tô chuyên chở người và thiết bị | Chiếc | 60 | 13 | 47 |
| 3 | Ô tô tuần tra, chữa cháy rừng chuyên dụng | Chiếc | 200 | 16 | 184 |
| 4 | Mô tô tuần tra | Chiếc | 200 | 23 | 177 |
| 5 | Xuồng máy | Chiếc | 22 | 4 | 18 |
| 6 | Bồn chứa nước | Chiếc | 250 | 30 | 220 |
| 7 | Máy bơm chuyên dụng | Chiếc | 300 | 60 | 240 |
| 8 | Máy bơm trạm | Chiếc | 03 | 3 |  |
| 9 | Máy cắt thực bì | Chiếc | 300 | 60 | 240 |
| 10 | Máy thổi gió (đeo vai và xách tay) | Chiếc | 600 | 200 | 400 |
| 11 | Máy cưa xăng | Chiếc | 230 | 30 | 200 |
| 12 | Bình chữa cháy đeo vai | Chiếc | 1000 | 200 | 800 |
| 13 | Bảo hộ chữa cháy chuyên dụng | Chiếc | 200 | 40 | 160 |
| 14 | Hệ thống thông tin | Bộ | 61 | 15 | 46 |
| 15 | Chòi quan sát lửa rừng | Bộ | 250 | 35 | 215 |
| 16 | Lều bạt cơ động | Bộ | 120 | 15 | 105 |
| 17 | Trạm dự báo và phát hiện cháy rừng | Trạm | 30 | 13 | 17 |
| 18 | Máy phát điện 5KVA | Cái | 60 | 10 | 50 |
| 19 | Máy định vị toàn cầu GPS | Cái | 300 | 30 | 270 |
| 20 | Máy Sever (máy chủ) | Cái | 4 | 4 |  |
| 21 | Máy vi tính để bàn | Bộ | 60 | 13 | 47 |
| 22 | Máy chiếu LCD | Bộ | 40 | 10 | 30 |
| 23 | Máy vi tính xách tay | Cái | 40 | 10 | 30 |
| 24 | Máy in | Chiếc | 5 | 5 |  |
| 25 | Máy Photocopby | Chiếc | 1 | 1 |  |
| 26 | Máy ảnh kỹ thuật số | Chiếc | 5 | 5 |  |
| 27 | Sa bàn chỉ đạo | Cái | 1 | 1 |  |
| 28 | Máy điều hoà nhiệt độ | Cái | 2 | 2 |  |
| 29 | Headphone | Bộ | 1 | 1 |  |
| 30 | Hệ thống đường truyền dữ liệu | Bộ | 1 | 1 |  |
| 31 | Hệ thống phần mềm xử lý | Bộ | 3 | 3 |  |
| 32 | Bộ cơ sở dữ liệu từ TW - địa phương | Bộ | 3 | 3 |  |
| 33 | Ống nhòm quan sát | Chiếc | 200 | 20 | 180 |
| 34 | Kho tàng, bãi tập, lớp học, nhà nghiên cứu | m2 | 10.000 | 4.000 | 6.000 |

Phụ lục II

KHÁI TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CHO CÁC ĐƠN VỊ

THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định  số 02/QĐ-TTg

ngày 02 tháng 01  năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

______

Đơn vị tính: 1000đ

| STT | Tên đơn vị | Địa điểm | Diện tích có rừng | Dự toán tổng vốn đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VQG Tam Đảo | Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang | 36,883 | 9,000,000 |
| 2 | VQG Ba Vì | Hà Tây, Hoà Bình | 7,377 | 6,000,000 |
| 3 | VQG Cúc Phương | Ninh Bình, Hoà Bình, Thanh Hoá | 22,200 | 6,000,000 |
| 4 | VQG Bến En | Thanh Hoá | 16,634 | 7,000,000 |
| 5 | VQG Bạch Mã | Thừa Thiên Huế | 22,031 | 6,000,000 |
| 6 | VQG Yokdon | Đắk Lắk | 115,545 | 10,000,000 |
| 7 | VQG Cát Tiên | Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước | 73.878 | 12,000,000 |
| 8 | Trung tâm KTBVR I | Quảng Ninh | 24 tỉnh | 40,000,000 |
| 9 | Trung tâm KTBVR II | Thanh Hoá | 17 tỉnh | 36,000,000 |
| 10 | Trung tâm KTBVR III | Thành phố Hồ Chí Minh | 19 tỉnh | 58,000,000 |
| 11 | Văn phòng BCĐTW về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng | Hà Nội | Cả nước | 9,000,000 |
|  | Tổng cộng |  |  | 200,000,000 |

Phụ lục III

KHÁI TOÁN VỐN ĐẦU TƯ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

CHO CÁC TỈNH CÓ NHIỀU RỪNG TRONG TOÀN QUỐC

(Ban hành kèm theo quyết định  số 02/QĐ-TTg

ngày 02  tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

______

| Thứ tự ưu tiên | Tên tỉnh, TP | Diện tích tự nhiên | Diện tích có rừng | Dự toán tổng vốn đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gia Lai | 1,549,571 | 760,292 | 14,000,000 |
| 2 | Nghệ An | 1,648,729 | 745,557 | 15,000,000 |
| 3 | Kon Tum | 961,450 | 630,804 | 15,000,000 |
| 4 | Lâm Đồng | 976,220 | 616,084 | 13,000,000 |
| 5 | Đắk Lắk | 1,306,201 | 604,810 | 14,000,000 |
| 6 | Sơn La | 1,405,500 | 526,722 | 15,000,000 |
| 7 | Quảng Bình | 805,186 | 508,960 | 13,000,000 |
| 8 | Thanh Hoá | 1,111,660 | 470,756 | 12,000,000 |
| 9 | Quảng Nam | 1,040,514 | 445,291 | 12,000,000 |
| 10 | Đăk Nông | 651,442 | 370,536 | 11,000,000 |
| 11 | Điện Biên | 955,411 | 367,681 | 11,000,000 |
| 12 | Lạng Sơn | 830,524 | 333,671 | 11,500,000 |
| 13 | Lào Cai | 635,708 | 274,607 | 11,000,000 |
| 14 | Bắc Kạn | 485,721 | 261,305 | 9,000,000 |
| 15 | Quảng Ninh | 606,428 | 261,268 | 10,000,000 |
| 16 | Hà Tĩnh | 605,574 | 245,062 | 9,000,000 |
| 17 | Thừa Thiên Huế | 505,399 | 243,556 | 9,500,000 |
| 18 | Bình Định | 602,506 | 229,197 | 9,000,000 |
| 19 | Hoà Bình | 466,253 | 200,210 | 9,000,000 |
| 20 | Khánh Hoà | 469,343 | 196,130 | 8,000,000 |
| 21 | Quảng Trị | 474,573 | 191,429 | 8,000,000 |
| 22 | Quảng Ngãi | 513,603 | 162,448 | 8,000,000 |
| 23 | Phú Yên | 503,506 | 156,075 | 7,000,000 |
| 24 | Thái Nguyên | 354,110 | 155,336 | 8,000,000 |
| 25 | Đồng Nai | 586,030 | 154,874 | 5,000,000 |
| 26 | Phú Thọ | 351,957 | 154,238 | 8,000,000 |
| 27 | Ninh Thuận | 336,006 | 151,541 | 7,000,000 |
| 28 | Cà Mau | 519,970 | 97,151 | 7,000,000 |
| 29 | Kiên Giang | 628,497 | 89,537 | 7,000,000 |
| 30 | Long An | 449,187 | 70,391 | 6,000,000 |
|  | ###### Tổng cộng |  |  | 302,000,000 |